## Sheet1
| 9월 |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
| 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주
프로젝트 진행
핵심 목표 | 9월 3주: 미니과제 기획, 완성; 10월 1주: 기획 - 컨셉 확정; 10월 2주: 핵심 기능 기획 & 구현 - 캐릭터 구현 - 핵심 컨텐츠 구현 - VPS를 활용한 상호작용 기능 구현; 11월 1주: 非 핵심 기능 구현; 11월 4주: 기능 최적화 최종 빌드 구현
개발 -기술 R&D
개별 마일스톤 | 09.22 킥오프 09.23 1차 프로토 | 09.27 2차 프로토 09.28 미니게임 출시 | 10.06 2차 기업 미팅 10.07 컨셉 기획서 초안 |  |  | 10.28 1차 프로토 |  |  | 11.21 2차 프로토 | 11.28 CBT | 12.05 OBT 12.09 게임 출시 (발표)
개발 스펙 | 9월 3주: 각자 팀 상황에 맞게 진행; 10월 1주: 기획 - 컨셉 기획서 -컨셉 제안서 -마일스톤, WBS 개발 구글 AR기술 R&D; 10월 2주: 캐릭터 구현 - 캐릭터 출력 - 캐릭터 이동 - 캐릭터 애니메이션 핵심컨텐츠 - 데이트 코스 설정 상호작용 - 지정 가게 인식 - 지정 가게에서 상호작용 - 캐릭터와 대화에 따른 VPS 연출 핵심 시스템 - 세이브 앤 로드; 11월 1주: 캐릭터 - 컨셉, 스토리 - 세부 취향 -호감도 시스템 -상황 별 대사 플레이어 - 만보기 연동 - 코인(재화) - 인벤토리 데이트 시스템 - 사진& 다이어리 컨텐츠 - 돌발 이벤트 - 선물 구매&선물 UI Sound Effect; 11월 4주: 디버깅 미 구현 기능 구현 최종 빌드 완성
미니게임 출시
게임 출시
OBT
컨셉 확정
CBT
1차
프로토
2차
프로토