## 1차 프로토
[12 empty] | 목표 일정 기간 | [26 empty] | 전체 | 진행 | 공정률
실제 진행 기간
[39 empty] | 175 | 153 | 87.4286
ID | 부서 | 업무 | 담당자 | 시작일 | 완료일 | 진행률 | 우선순위 | 9월 |  | 10월 | [27 empty] | 비중
[8 empty] | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 프로젝트 관리
1-1 | 전체 | 문서 양식 설정 | 김효진 | 9.29 | 9.29 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 9월 29
1-2 | 개발 | GitHub 사용 규칙 설정 | 박도일 | 9.29 | 9.29 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 9월 29
1-3 | 기획 | 마일스톤 확정 | 박수현 | 10.04 | 10.06 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 4 to 10월 6
1-4 | 개발 | 코드 컨벤션 문서작성 | 김재성 | 10.07 | 10.11 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 7 to 10월 11
1-5 | 기획 | 2차 기업미팅 보고서 | 원유훈 | 10.13 | 10.13 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 13
1-6 | 기획 | 마일스톤&WBS 재 설정 | 박수현 | 10.13 | 10.14 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 13 to 10월 15
1-7 | 기획 | 용어 정리 | 원유훈 | 10.17 | 10.18 | 100% | 3 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 17 to 10월 18
1-8 | 개발 | 기업미팅 대비 질문 리스트 작성 | 박재성 | 10.18 | 10.19 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18 to 10월 19
1-9 | 기획 | 3차 기업 미팅 보고서 | 원유훈 | 10.20 | 10.20 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 20
1-10 | 기획 | 시연회 발표 준비 | 원유훈 | 10.26 | 10.27 |  | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 26 to 10월 27
1-11 | 개발 | 본 프로젝트 레포지토리 개설 및 프로젝트 파일 설정 후 배포 | 김재성 | 10.19 | 10.19 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 19
1-12 | 개발 | 게임매니저 스크립트 선 제작 | 김재성 | 10.25 | 10.25 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 25
2 | 컨셉 기획
2-1 | 기획 | AR 기본 개념 공부 | 전체 | 9.29 | 9.29 | 100% | 1 | [30 empty] | 4 | bar: 9월 29 to 10월 3
2-2 | 기획 | 컨셉 기획 | 원유훈 | 10.04 | 10.04 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 4
2-3 | 기획 | 컨셉을 바탕으로 세부 컨텐츠 기획 | 김효진 | 10.04 | 10.05 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 4 to 10월 5
2-4 | 기획 | 제안서 작성 | 원유훈 | 10.05 | 10.06 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 5 to 10월 6
2-5 | 전체 | 필요 기술 리스트 체크 | 김동열 | 10.05 | 10.06 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 5 to 10월 6
2-6 | 기획 | AR 레퍼런스 수집 | 김효진 | 10.04 | 10.05 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 4 to 10월 5
2-7 | 기획 | 컨셉 기획서 작성 | 원유훈 | 10.06 | 10.07 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 6 to 10월 7
2-8 | 개발 | 프로젝트 프로토타입 기능제안서 작성 및 기획팀 전달 | 전체 | 10.12 | 10.12 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 12
2-9 | 기획 | 시스템 컨셉 회의& 정리 | 전체 | 10.13 | 10.13 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 13
2-10 | 개발 | 1차 프로토 기술 회의 및 피드백 | 김재성 | 10.18 | 10.19 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18 to 10월 19
3 | 전체 개발 R&D
3-1 | 개발 | 구글 AR기술 R&D | 전체 | 9.29 | 10.06 | 100% | 1 | [30 empty] | 7 | bar: 9월 29 to 10월 6
3-2 | 개발 | 개발 스펙 정리 | 김재성 | 10.04 | 10.05 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 4 to 10월 5
3-3 | 개발 | 샘플 APP 이용해 다이어그램 만들기 | 전체 | 10.04 | 10.04 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 4
3-4 | 개발 | AR 교과서 탐구 | 박도일 | 10.11 | 10.12 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 11 to 10월 12
3-5 | 개발 | AR앱 초기 시작시 Camera 포지셔닝 방법 연구 | 김재성 | 10.13 | 10.13 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 13
3-6 | 개발 | ARCore Depth Lab 추가 R&D (벽에 오브젝트가 가리는 현상) | 김재성 | 10.11 | 10.13 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 11 to 10월 12
3-7 | 개발 | ARCore 콜라이더 관련 기능 테스트 | 이재혁 | 10.11 | 10.13 | 100% | 2 | [30 empty] | 3 | bar: 10월 11 to 10월 13
3-8 | 개발 | 오브젝트+UI 관련 테스트 R&D | 최재연 | 10.12 | 10.13 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 12 to 10월 13
3-9 | 개발 | 안드로이드 빌드 기준 InputManager 스크립트 모듈 선 제작 | 김재성 | 10.12 | 10.12 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 12
3-10 | 개발 | 구글맵스 API를 이용한 건물 렌더링 기법 | 이재혁 | 10.12 | 10.13 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 12 to 10월 13
3-11 | 개발 | Firebase R&D | 박도일 | 10.12 | 10.14 | 100% | 2 | [30 empty] | 3 | bar: 10월 12 to 10월 14
3-12 | 개발 | GoogleMap API 건물 렌더링 기능 + Occlusion 기능 결합 시도 | 김재성 | 10.12 | 10.18 |  | 1 | [30 empty] | 3 | bar: 10월 12 to 10월 18
3-13 | 개발 | 스마트폰 터치 레이캐스트 테스트 | 최재연 | 10.13 | 10.17 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 13 to 10월 14
3-14 | 개발 | GPS데이터 활용. AR카메라와 맵의 회전각 보정 | 김재성 | 10.13 | 10.17 | 100% | 2 | [30 empty] | 3 | bar: 10월 13 to 10월 17
3-15 | 개발 | AR 캐릭터 건물 출돌 판별 작업 | 이재혁 | 10.13 | 10.14 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 13 to 10월 14
3-16 | 개발 | Occlusion culling 테스트 | 신혁진 | 10.13 | 10.13 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 13
3-17 | 개발 | Addressable 테스트 | 신혁진 | 10.13 | 10.14 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 13
3-18 | 개발 | GoogleMap API 렌더링 맵에서의 NavMesh Test | 김재성 | 10.14 | 10.17 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 14 to 10월 17
3-19 | 개발 | GPS 모듈 로직 수정 및 리팩토링, 모듈화 | 김재성 | 10.15 | 10.16 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 15 to 10월 16
3-20 | 개발 | AR공간내 오브젝트 가시거리 테스트 | 김재성 | 10.18 | 10.18 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18
3-21 | 개발 | NavMesh 모듈화 | 신혁진 | 10.18 | 10.18 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18
3-22 | 개발 | 북쪽 방향 오차 줄이기 R&D | 이재혁 | 10.18 | 10.18 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18
3-23 | 개발 | 북쪽 방향 찾기 R&D | 이재혁 | 10.20 | 10.25 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 18
3-24 | 개발 | CSV 리더 구현 | 김재성 | 10.24 | 10.24 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 24
3-25 | 개발 | 게임 시작시 구성요소(높이, 포지션체커, 캐릭터) 결합 후 확인(테스트) | 이재혁 | 10.26 | 10.26 |  | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 26
3-26 | 개발 | 게임 초기화 작업 | 이재혁 | 10.26 | 10.26 |  | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 26
4 | 캐릭터 구현 (AR 하나쨩)
4-1 | 기획 | 캐릭터 컨셉 기획서 | 박수현 | 10.11 | 10.12 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 11 to 10월 12
4-2 | 기획 | 캐릭터 모션/상태/이동 기획서 | 김동열 | 10.13 | 10.17 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 13 to 10월 17
4-3 | 기획 | 캐릭터 리소스 확보 | 김동열 | 10.20 | 10.25 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 20 to 10월 25
4-4 | 개발 | 캐릭터 리소스 애니메이션 R&D | 신혁진 | 10.20 | 10.21 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 20 to 10월 21
4-5 | 개발 | 캐릭터 애니메이션 R&D, 테스트 | 신혁진 | 10.21 | 10.21 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 21
4-6 | 개발 | 캐릭터 출력 | 이재혁 | 10.12 | 10.12 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 12
4-7 | 개발 | 캐릭터 이동 | 이재혁 | 10.20 | 10.21 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 20 to 10월 21
4-8 | 개발 | 캐릭터 모션 재생 | 김재성 | 10.20. | 10.21 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 20 to 10월 21
4-9 | 개발 | 프로토타입용 케릭터 애니메이션 및 산책이동 스크립트 모듈화 | 김재성 | 10.24 | 10.25 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 24 to 10월 25
4-10 | 개발 | 상황별 캐릭터 모션 재생 | 깁재성 | 10.24 | 10.27 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 24 to 10월 27
4-11 | 개발 | 캐릭터 등/퇴장 구현 |  | 10.24 | 10.25 |  | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 24 to 10월 25
5 | 스토리 모드(데이트)
5-1 | 기획 | 경로 시스템 기획서 | 김동열 | 10.11 | 10.11 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 11
5-2 | 기획 | 데이트 시스템 기획서 | 원유훈 | 10.14 | 10.17 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 14 to 10월 17
5-3 | 기획 | 1스테이지 데이트 시나리오 | 박수현 | 10.17 | 10.19 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 17 to 10월 19
5-4 | 기획 | 1스테이지 기획서 | 김효진 | 10.17 | 10.19 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 17 to 10월 19
5-5 | 개발 | 맵 박스 R&D | 박도일 | 10.11 | 10.11 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 11
5-6 | 개발 | 플레이어 보행 중 캐릭터 위치선정 로직(스크립트) 작성 및 모듈화 | 김재성 | 10.19 | 10.21 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 19 to 10월 21
5-7 | 개발 | 캐릭터 기본상태 위치 지정 | 박도일 | 10.24 | 10.24 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 24
5-8 | 기획 | 미니맵 기획서 | 박수현 | 10.15 | 10.16 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 15 to 10월 16
5-9 | 개발 | 미니맵 관련 R&D | 신혁진 | 10.19 | 10.25 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 19 to 10월 25
5-10 | 개발 | 구글 맵스 API에 MAPBOX API 추가 테스트 | 이재혁 | 10.20 | 10.20 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 20
5-11 | 개발 | 미니맵 회전 기능 | 이재혁 | 10.21 | 10.21 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 21
5-12 | 개발 | 경로 이탈 및 탐색 테스트 | 신혁진 | 10.21 | 10.25 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 21 to 10월 25
5-13 | 개발 | 미니맵 확대 축소 기능 | 이재혁 | 10.24 | 10.25 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 24 to 10월 25
5-14 | 개발 | 미니맵 구현 | 이재혁 | 10.21 | 10.25 | 100% | 1 | [30 empty] | 3 | bar: 10월 21 to 10월 25
5-15 | 개발 | Google API를 활용하여 맵 특정 좌표에 오브젝트 / 상호작용 구현 | 신혁진 | 10.17 | 10.17 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 17
5-16 | 개발 | 특정 건물 이벤트 발생 처리 | 이재혁 | 10.25 | 10.25 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 25
5-17 | 개발 | 캐릭터 이동 완료 후 UI 연결 | 박도일 | 10.25 | 10.25 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 25
5-18 | 개발 | 캐릭터 이동 시 일정한 위치 갱신 | 박도일 | 10.25 | 10.25 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 25
5-19 | 개발 | 0스테이지 스토리 및 대사, 캐릭터 애니메이션 출력분 구현 | 신혁진 | 10.26 | 10.26 |  | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 26
6 | 상호작용(선물, 특별 이벤트)
6-1 | 기획 | 상호작용 가게 리스트 정리(1차 프로토) | 박수현 | 10.12 | 10.13 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 12 to 10월 13
6-2 | 기획 | 상호작용 연출 리스트(1차 프로토) | 김효진 | 10.17 | 10.18 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 17 to 10월 18
6-3 | 기획 | 특별 이벤트 기획(1차 프로토) | 김효진 | 10.17 | 10.18 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 17 to 10월 18
6-4 | 기획 | VPS 연출용 에셋 확보(1차 프로토) | 김효진 | 10.18 | 10.19 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 18 to 10월 19
6-5 | 기획 | 선물 시스템 기획서 | 원유훈 | 10.14 | 10.17 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 14 to 10월 17
6-6 | 기획 | 호감도 시스템 기획 | 김효진 | 10.14 | 10.17 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 14 to 10월 17
6-7 | 개발 | 오브젝트 및 UI 상호작용 스크립트 리팩토링 및 모듈화 | 최재연 | 10.12 | 10.18 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 12 to 10월 18
6-8 | 개발 | 임시 인벤토리 구현 | 김재성 | 10.15 | 10.15 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 15
6-9 | 개발 | Dictionary 사용해서 세부적인 인벤토리 구현 | 박도일 | 10.17 | 10.18 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 17 to 10월 18
6-10 | 개발 | 선물 시스템 기획서에 맞게 인벤토리 구현사항 리팩토링 | 박도일 | 10.18 | 10.18 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18
6-11 | 개발 | 상호작용 리팩토링, 모듈화 | 최재연 | 10.18 | 10.18 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18
6-12 | 개발 | VPS이펙트 사전 구현 및 AR환경 테스트 진행 | 김재성 | 10.22 | 10.24 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 22 to 10월 24
6-13 | 개발 | 지정 타이밍에 VPS연출 출력 | 이재혁 | 10.24 | 10.25 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 24 to 10월 25
6-15 | 개발 | 선물 획득, 인벤토리에 넣기 | 박도일 | 10.20 | 10.20 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 20
6-16 | 개발 | 선물 버리기, 선물 하기 | 박도일 | 10.20 | 10.20 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 20
6-17 | 개발 | 선물에 따라 호감도 변화 | 박도일 | 10.21 | 10.21 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 21
6-18 | 개발 | 인벤토리/ 산책모드 인게임 결합 | 박도일 | 10.26 | 10.27 |  | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 26 to 10월 27
6-19 | 개발 | 인벤토리 + 인게임 UI | 박도일 | 10.27 | 10.27 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 27
7 | UI/ 사운드
7-1 | 기획 | UI 시스템 기획서 | 김동열 | 10.17 | 10.20 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 17 to 10월 20
7-3 | 개발 | 프로토타입 UI 구현 | 최재연 | 10.19 | 10.26 |  | 2 | [30 empty] | 3 | bar: 10월 19 to 10월 26
7-5 | 기획 | 1차 프로토 사운드 리스트 작성/ 리소스 확보 | 김효진 | 10.24 | 10.25 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 24 to 10월 25
7-7 | 개발 | 오디오 매니저 선 구현/개발 | 김재성 | 10.23 | 10.23 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 23
7-9 | 개발 | UI 리팩토링, 모듈화(재작업) | 최재연 | 10.26 | 10.26 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 26
7-11 | 개발 | 사운드 적용 | 최재연 | 10.27 | 10.27 |  | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 27
8 | QA
8-1 | 기획 | 1차 프로토 TC 작성 | 김효진 | 10.24 | 10.25 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 24 to 10월 25
8-2 | 개발 | 1차 프로토타입 빌드 | 전체 | 10.25 | 10.27 |  | 1 | [30 empty] | 3 | bar: 10월 25 to 10월 28
7 | 2차 프로토 준비
7-1 | 기획 | 2차 프로토 Gantt 확정 | 박수현 | 10.24 | 10.25 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 24 to 10월 25
7-2 | 기획 | 전체 볼륨 확정 | 전체 | 10.24 | 10.24 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 24
7-3 | 기획 | 전체 스토리 기획 | 전체 | 10.24 | 10.24 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 24
7-4 | 기획 | 전체 컨셉, 세부 시스템 기획(회의) | 전체 | 10.24 | 10.26 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 24 to 10월 26
7-5 | 기획 | 제공 에셋 체크 | 박수현 | 10.26 | 10.27 |  | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 26 to 10월 27
7-6 | 기획 | 2차 프로토 전체 기획서 작성 | 김효진 | 10.26 | 10.28 |  | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 26 to 10월 28
7-7 | 전체 | 리프레쉬 데이 | 전체 | 10.28 | 10.28 |  | 3 | [30 empty] | 1

## 2차 프로토+이후
[12 empty] | 목표 일정 기간 | [38 empty] | 전체 | 진행 | 공정률
실제 진행 기간
[51 empty] | 102 |  | 0
ID | 부서 | 업무 | 담당자 | 시작일 | 완료일 | 진행률 | 우선순위 | 10월 |  |  | 11월 | [29 empty] | 12월 | [8 empty] | 비중
[8 empty] | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 프로젝트 관리
1-1 | 기획 | 5차 기업 미팅 보고서 작성 | 원유훈 | 11.03 | 11.03 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 3
1-2 | 기획 | 6차 기업 미팅 보고서 작성 | 원유훈 | 11.10 | 11.10 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 10
1-3 | 기획 | 7차 기업 미팅 보고서 작성 | 원유훈 | 10.17 | 10.17 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 17
1-4 | 기획 | 8차 기업 미팅 보고서 작성 | 원유훈 | 10.24 | 10.24 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 24
1-5 | 기획 | 9차 기업 미팅 보고서 작성 | 원유훈 | 12.01 | 12.01 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 12월 1
2 | 컨셉 기획
2-1 | 기획 | 2차 프로토 전체 기획서 완성 | 김효진 | 10.29 | 10.31 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 10월 29 to 10월 30
2-2 | 전체 | 개발&기획 전체 비전미팅 | 전체 | 10.31 | 10.31 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 10월 31
| 기획 | 2차 프로토 타입 추가 기술 리스트 작성 | 김동열 | 10.29 | 10.31 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 10월 29 to 10월 31
2-2 | 개발 | 2차 프로토 타입 추가 기술 리스트 피드백 | 박도일 | 10.31 | 11.01 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 10월 31 to 11월 1
2-3 | 기획 | 피드백 바탕으로 세부 시스템 논의 | 전체 | 11.01 | 11.01 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 1
2-4 | 기획 | 퀄리티 업 또는 확장 가능성 논의 | 전체 | 11.01 | 11.01 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 1
3 | 개발 R&D
3-1 | 개발 | 방명록 시스템 R&D |  | 10.31 | 11.01 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 10월 31 to 11월 1
3-2 | 개발 | 캐릭터 리소스 애니메이션 R&D |  | 10.31 | 11.02 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 10월 31 to 11월 2
3-3 | 개발 | 맵 아이템 관련 개발 |  | 10.31 | 10.31 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 10월 31
3-4 | 개발 | Addressable R&D |  | 11.03 | 11.04 |  | 2 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 3 to 11월 4
3-5 | 개발 | Firebase R&D |  | 11.04 | 11.07 |  | 3 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 4 to 11월 7
3-6 | 개발 | 추가 VPS 특별 연출 R&D |  | 11.01 | 11.03 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 1 to 11월 3
4 | 캐릭터 구현 (AR 하나쨩)
4-2 | 기획 | 캐릭터 추가 리소스 확보 |  | 11.01 | 11.02 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 1 to 11월 2
4-3 | 기획 | 캐릭터 모션& 애니메이션 기획서 |  | 11.01 | 11.04 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 1 to 11월 4
4-4 | 개발 | 캐릭터 속도 별 걷기 속도 개발 |  | 11.07 | 11.08 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 7 to 11월 8
4-5 | 개발 | 경로 이탈, 데이트 종료, 예외 상황 캐릭터 애니메이션 |  | 11.09 | 11.10 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 9 to 11월 10
4-6 | 개발 | 추가 모션, 애니메이션 적용 |  | 11.07 | 11.10 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 7 to 11월 10
4-7 | 개발 | 대화, 상황별 애니메이션 적용 |  | 11.08 | 11.11 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 8 to 11월 11
4-8 | 개발 | 로비 화면 하나 구현 |  | 11.14 | 11.15 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 14 to 11월 15
5 | 스토리 모드(데이트)
5-1 | 기획 | 전체 스토리 모드 시스템 기획 |  | 10.29 | 11.03 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 10월 29 to 11월 3
5-2 | 기획 | 1스테이지 데이트 코스 기획서 |  | 10.31 | 11.01 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 10월 31 to 11월 1
5-3 | 기획 | 2스테이지 데이트 코스 기획서 |  | 11.01 | 11.02 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 1 to 11월 2
5-4 | 기획 | 3스테이지 데이트 코스 기획서 |  | 11.02 | 11.03 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 2 to 11월 3
5-5 | 기획 | 4스테이지 데이트 코스 기획서 |  | 11.03 | 11.04 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 3 to 11월 4
5-6 | 기획 | 5스테이지 데이트 코스 기획서 |  | 11.04 | 11.05 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 4 to 11월 5
5-7 | 기획 | 엔딩+이후 기획 |  | 11.04 | 11.04 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 4
5-8 | 개발 | 호감도에 따른 챕터 열림 |  | 11.01 | 11.01 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 1
5-9 | 개발 | 예외 상황에 따른 게임 진행/ 종료 구현 |  | 11.01 | 11.02 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 1 to 11월 2
5-10 | 개발 | 1스테이지 구현 |  | 11.07 | 11.08 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 7 to 11월 8
5-11 | 개발 | 2스테이지 구현 |  | 11.07 | 11.09 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 8 to 11월 9
5-12 | 개발 | 3스테이지 구현 |  | 11.09 | 11.10 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 9 to 11월 10
5-13 | 개발 | 4스테이지 구현 |  | 11.10 | 11.11 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 10 to 11월 11
5-14 | 개발 | 5스테이지 구현 |  | 11.11 | 11.14 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 11 to 11월 14
5-15 | 개발 | 반복 플레이 가능 구현 |  | 11.10 | 11.10 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 10
5-16 | 개발 | 챕터 별 획득 호감도 구현 |  | 11.10 | 11.12 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 10 to 11월 12
5-17 | 전체 | 전체 플레이 가능 구현 |  | 11.17 | 11.18 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 17 to 11월 18
6 | 산책 모드
6-1 | 기획 | 전체 산책 모드 기획서 |  | 10.31 | 10.31 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 10월 31
6-2 | 기획 | 선물 가게, 무료 선물 위치 리스트 업 |  | 10.31 | 10.31 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 10월 31
6-3 | 기획 | 선물 가게 별 선물 기획서 |  | 11.01 | 11.01 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 1
6-4 | 기획 | 호감도에 따른 변화 범위 설정 |  | 10.31 | 10.31 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 10월 31
6-5 | 기획 | 호감도에 따른 대사 설정 |  | 11.07 | 11.08 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 7 to 11월 8
6-6 | 개발 | 만보기 연동& 코인 획득 구현 |  | 11.01 | 11.02 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 1 to 11월 2
6-7 | 개발 | 선물 가게에서 선물 구입 구현 |  | 11.03 | 11.04 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 2 to 11월 3
6-8 | 개발 | 선물 획득/하기 시스템 전체 완성 |  | 11.07 | 11.07 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 7
6-9 | 개발 | 구체적인 호감도 수치 적용 |  | 11.14 | 11.14 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 14
6-10 | 개발 | 미니맵에 가게 표시/ 거리에 따른 나타나기 |  | 11.08 | 11.09 |  | 2 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 8 to 11월 9
7 | 상호작용
7-1 | 기획 | 사진 찍기 기획서 |  | 11.03 | 11.04 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 3 to 11월 4
7-2 | 기획 | 챕터 별 사용 리소스 리스트 업 |  | 11.03 | 11.04 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 3 to 11월 4
7-3 | 기획 | 리소스 확보 |  | 11.04 | 11.08 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 4 to 11월 8
7-4 | 기획 | 추가 상호작용 기획서 작성 |  | 11.03 | 11.07 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 3 to 11월 7
7-5 | 개발 | 방명록 이벤트 구현 |  | 11.10 | 11.11 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 10 to 11월 11
7-6 | 개발 | 전면/ 후면 카메라로 하나와 사진찍기 구현 |  | 11.14 | 11.15 |  | 2 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 14 to 11월 15
7-7 | 개발 | 사진 저장 구현 |  | 11.14 | 11.15 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 14 to 11월 15
8 | UI/ 사운드
8-1 | 기획 | 전체 UI 플로우 기획서 |  | 11.08 | 11.09 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 8 to 11월 9
8-2 | 기획 | 튜토리얼 UI 기획서 |  | 11.09 | 11.09 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 9
8-3 | 기획 | 세부 UI 기획서 |  | 11.09 | 11.10 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 10
8-4 | 기획 | UI 그래픽 확보 |  | 11.10 | 11.14 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 10 to 11월 14
8-5 | 기획 | 전체 사운드 기획서 |  | 11.11 | 11.11 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 11
8-6 | 기획 | 사운드 리소스 확보 |  | 11.11 | 11.14 |  | 2 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 11 to 11월 14
8-7 | 개발 | UI 구현 |  | 11.14 | 11.16 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 14 to 11월 16
8-8 | 개발 | 사운드 적용 |  | 11.14 | 11.16 |  | 2 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 14 to 11월 16
9 | 세이브 로드
9-1 | 기획 | 세이브 로드 범위 설정 |  | 11.08 | 11.08 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 8
9-2 | 기획 | 추가 다운로드 컨텐츠 범위 설정 |  | 11.09 | 11.09 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 9
9-3 | 개발 | 세이브 로드 구현 |  | 11.15 | 11.17 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 15 to 11월 17
9-4 | 개발 | 추가 컨텐츠 다운로드 구현 |  | 11.15 | 11.17 |  | 2 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 15 to 11월 17
10 | QA/ CBT/ OBT
10-1 | 기획 | 1차 프로토 QA 진행 | QA팀 | 10.31 | 10.31 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 10월 31
10-2 | 개발 | 1차 QA 디버깅 |  | 11.01 | 11.02 |  | 1 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 1 to 11월 2
10-3 | 기획 | 2차 프로토 CT 리트스 작성 |  | 11.17 | 11.18 |  | 2 | [42 empty] | 1 | bar: 11월 17 to 11월 18
10-4 | 기획 | 2차 프로토 QA 진행 | QA팀 | 11.22 | 11.23 |  | 1 | [42 empty] | 2 | bar: 11월 22 to 11월 23
10-5 | 개발 | 2차 QA 디버깅 |  | 11.24 | 11.25 |  | 1 | bar: 11월 24 to 11월 25
10-6 | 전체 | CBT |  | 11.28 | 12.02 |  | 2 | [42 empty] | 3 | bar: 11월 28 to 12월 2
10-7 | 전체 | OBT |  | 12.05 | 12.08 |  | 2 | [42 empty] | 3 | bar: 12월 5 to 12월 8