## Sheet1
| 9월 |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
| 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주
프로젝트 진행
핵심 목표 | 9월 3주: 미니게임 제작; 10월 1주: 기획 - 컨셉 확정; 10월 2주: 1스테이지 플레이 가능 캐릭터와 데이트 코스를 따라갈 수 있게 만들어 실제 데이트하는 느낌을 유저들에게 제공; 11월 1주: 非 핵심 기능 구현 호감도, 스토리를 통해 유저가 더 빠져들어 오랫동안 게임을 즐기도록 유도; 11월 4주: 기능 최적화 최종 빌드 구현 끊기지 않고 온전한 데이트를 즐기도록 완성
개발 -기술 R&D
개별 마일스톤 | 09.22 킥오프 09.23 1차 프로토 | 09.27 2차 프로토 09.28 미니게임 출시 | 10.06 2차 기업 미팅 10.07 컨셉 기획서 초안 |  | 10.20 3차 기업 미팅 | 10.28 1차 프로토 10.28 업체 방문 시연 | 10.31 1차 QA |  | 11.21 2차 프로토 | 11.28 CBT | 12.05 OBT 12.09 게임 출시 (발표)
개발 스펙 | 각자 팀 상황에 맞게 진행 |  | 기획 - 컨셉 기획서 - 컨셉 제안서 - 마일스톤, WBS 개발 구글 AR기술 R&D | 컨셉 기획 확정 - 컨셉 기획서(확정) 스토리 모드(데이트) - 데이트 시스템 기획서 - 지정 건물 리스트 - 공간 인식 캐릭터 구현 - 캐릭터 컨셉 기획 - 캐릭터 모션/상태/이동 기획서 - 캐릭터 출력 R&D - 필요 기술 리스트 - 네비게이션 기능 R&D - GPS R&D - AR 기술 R&D | 캐릭터 구현 - 3D 그래픽 제작 - 캐릭터 모션 기획서 - 캐릭터 이동 구현 스토리 모드(데이트) - 1스테이지 데이트 코스 기획 - 플레이어 따라 캐릭터 이동 - UI 미니맵 구현 - 미니맵 기획서 선물 시스템 - 선물 시스템 기획서 - 간이 인벤토리 구현 상호작용 - 상호작용 리스트 작성 - 상호작용에 필요한 에셋 확보 | 캐릭터 구현 - 캐릭터 모션 구현 - 장소별 모션 구현 - 캐릭터 등/퇴장 스토리 모드(데이트) - 데이트 진행 - 1스테이지 완주 - UI에 현재 위치 표시 선물 시스템 - 선물 획득 - 선물 하기 - 호감도 변화 상호작용 - 선택지에 따라 지정 VPS 연출 재생 2차 프로토 - 1챕터 전체 루트, 스토리 기획 | 스토리 모드(데이트) - 2챕터, 3챕터 루트 기획 - 프롤로그, 숨겨진 이야기, 엔딩 기획 - 1챕터 구현 - 잠긴/ 열린 챕터 구분 호감도 - 호감도 상호작용 범위 기획 - 기획에 맞는 대사 기획 산책 - 산책 시스템 기획 - 만보기, 선물, 인벤토리 - 선물 구매 가게 기획 상호작용 - 방명록 기획서 - 사진찍기 기획서 | 스토리 모드(데이트) - 조건에 맞게 챕터 해금 - 스토리 호감도 시스템 - 예외상황 설정(중단, 경로 이탈 등) 호감도 - 호감도에 따른 상호작용 구현 - 호감도 수치 구체화 - 호감도 Up/Down 연출 산책 - 만보기 연동으로 코인 획득 - 선물 가게 지도 표시 상호작용 - 지정 가게 인식 - 방명록 구현 - 전면, 후면 카메라로 함께 사진찍기 구현 - 사진 갤러리에 저장 UI - UI 기획서 - 씬 플로우 기획서 | 스토리 모드(데이트) - 엔딩까지 구현 - 반복 플레이 산책 - 선물 구매, 획득 - 선물하기 - 무료 선물 랜덤 등장 - 하나 소환, 퇴장 세이브 로드 - 진행 상황, 호감도, 인벤토리, 코인 저장 및 불러오기 추가 컨텐츠 다운로드 UI - 임시 UI 구현 - UI 이미지 제작 | QA UI - 로비, 로딩, 메뉴, 타이틀, 도움말, 설정, 크레딧 - 인게임 화면 로비 화면 - 터치 시 랜덤 대사 출력 - 대사 기획 Sound - 사운드 기획서 - 사운드 적용 | QA 최종 빌드 구현
미니게임 출시
게임 출시
OBT
컨셉 확정
CBT
1차
프로토
2차
프로토