## Sheet1
| 9월 |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
| 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주
프로젝트 진행
핵심 목표 | 9월 3주: 미니과제 기획, 완성; 10월 1주: 기획 - 컨셉 확정; 10월 2주: 핵심 기능 기획 & 구현 캐릭터와 데이트 코스를 따라갈 수 있게 만들어 실제 데이트하는 느낌을 유저들에게 제공; 11월 1주: 非 핵심 기능 구현 호감도, 스토리를 통해 유저가 더 빠져들어 오랫동안 게임을 즐기도록 유도; 11월 4주: 기능 최적화 최종 빌드 구현 끊기지 않고 온전한 데이트를 즐기도록 완성
개발 -기술 R&D
개별 마일스톤 | 09.22 킥오프 09.23 1차 프로토 | 09.27 2차 프로토 09.28 미니게임 출시 | 10.06 2차 기업 미팅 10.07 컨셉 기획서 초안 |  | 10.17 1차프로토 기획서 10.20 3차 기업 미팅 | 10.28 1차 프로토 |  |  | 11.21 2차 프로토 | 11.28 CBT | 12.05 OBT 12.09 게임 출시 (발표)
개발 스펙 | 9월 3주: 각자 팀 상황에 맞게 진행; 10월 1주: 기획 - 컨셉 기획서 - 컨셉 제안서 - 마일스톤, WBS 개발 구글 AR기술 R&D; 10월 2주: 컨셉 기획 확정 - 컨셉 기획서(확정) - 1차 프로토 기획서 스토리 모드(데이트) - 데이트 시스템 기획서 - 지정 건물 리스트 - 공간 인식 캐릭터 구현 - 캐릭터 컨셉 기획 - 캐릭터 모션/상태/이동 기획서 - 캐릭터 출력 상호작용 - 산책 시스템 기획서 - 호감도 시스템 기획서 R&D - 필요 기술 리스트; 10월 3주: 캐릭터 구현 - 3D 그래픽 제작 - 캐릭터 모션 구현 - 캐릭터 이동 구현 상호작용 -
|  |  |  | 캐릭터 구현 - 캐릭터 디자인 - 캐릭터 컨셉 - 캐릭터 출력 - 캐릭터 이동 - 캐릭터 모션 데이트 코스 - 데이트 코스 선택 - 공간 인식 - 데이트 포인트 지정 - 데이트 진행 상호작용 - 지정 가게 인식 - 지정 가게에서 상호작용 - 캐릭터와 대화에 따른 VPS 연출 - 방명록 스토리 - 프롤로그 - 호감도 1 스토리 UI |  |  | 캐릭터 - 스토리 - 세부 취향 세이브 앤 로드 - 호감도 - 인벤토리 - 유저유 - 선물 기타 컨텐츠 - 사진& 다이어리 컨텐츠 - 만보기 스토리 - 특별 이벤트 - 숨겨진 이야기 - 데이트 상호작용 대사 UI Sound Effect |  |  | 디버깅 미 구현 기능 구현 최종 빌드 완성
미니게임 출시
게임 출시
OBT
컨셉 확정
CBT
1차
프로토
2차
프로토