## 1차 프로토
목표 일정 기간
실제 진행 기간
ID | 부서 | 업무 | 담당자 | 시작일 | 완료일 | 진행률 | 우선순위 | 9월 |  | 10월
[8 empty] | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
프로젝트 관리
1-1 | 전체 | 문서 양식 설정 | 김효진 | 9.29 | 9.29 | 100% | 2 | bar: 9월 29
1-2 | 개발 | GitHub 사용 규칙 설정 | 박도일 | 9.29 | 9.29 | 100% | 2 | bar: 9월 29
1-3 | 기획 | 마일스톤 확정 | 박수현 | 10.04 | 10.06 | 100% | 1 | bar: 10월 4 to 10월 6
1-4 | 개발 | 코드 컨벤션 문서작성 | 김재성 | 10.11 | 10.11 | 100% | 2 | bar: 10월 11
1-5 | 기획 | 마일스톤&WBS 재 설정 | 박수현 | 10.13 | 10.14 |  | 1 | bar: 10월 13 to 10월 14
2 | 컨셉 기획
2-1 | 기획 | AR 기본 개념 공부 | 전체 | 9.29 | 9.29 | 100% | 1 | bar: 9월 29 to 10월 3
2-2 | 기획 | 컨셉 기획 | 원유훈 | 10.04 | 10.04 | 100% | 1 | bar: 10월 4
2-3 | 기획 | 컨셉을 바탕으로 세부 컨텐츠 기획 | 김효진 | 10.04 | 10.05 | 100% | 2 | bar: 10월 4 to 10월 5
2-4 | 기획 | 제안서 작성 | 원유훈 | 10.05 | 10.06 | 100% | 1 | bar: 10월 5 to 10월 6
2-5 | 전체 | 필요 기술 리스트 체크 | 김동열 | 10.05 | 10.06 | 100% | 2 | bar: 10월 5 to 10월 6
2-6 | 기획 | AR 레퍼런스 수집 | 김효진 | 10.04 | 10.05 | 100% | 2 | bar: 10월 4 to 10월 5
2-7 | 기획 | 컨셉 기획서 작성 | 원유훈 | 10.06 | 10.07 | 100% | 1 | bar: 10월 6 to 10월 7
2-8 | 개발 | 프로젝트 프로토타입 기능제안서 작성 및 기획팀 전달 | 전체 | 10.12 | 10.12 | 100% | 1 | bar: 10월 12
2-9 | 기획 | 시스템 컨셉 회의& 정리 | 전체 | 10.13 | 10.13 | 100% | 1 | bar: 10월 13
3 | 개발 R&D
3-1 | 개발 | 구글 AR기술 R&D | 박도일 | 9.29 | 10.06 | 100% | 1 | bar: 9월 29 to 10월 6
3-2 | 개발 | 개발 스펙 정리 | 김재성 | 10.04 | 10.05 | 100% | 2 | bar: 10월 4 to 10월 5
3-3 | 개발 | 샘플 APP 이용해 다이어그램 만들기 | 전체 | 10.04 | 10.04 | 100% | 2 | bar: 10월 4
3-4 | 개발 | AR 교과서 탐구 | 박도일 | 10.11 | 10.12 |  | 2 | bar: 10월 11 to 10월 12
3-5 | 개발 | ARCore Depth Lab 추가 R&D (벽에 오브젝트가 가리는 현상) | 김재성 | 10.11 | 10.12 |  | 1 | bar: 10월 11 to 10월 12
3-6 | 개발 | ARCore 콜라이더 관련 기능 테스트 | 이재혁 | 10.11 | 10.13 |  | 1 | bar: 10월 11 to 10월 13
3-7 | 개발 | 오브젝트+UI 관련 테스트 R&D | 최재연 | 10.12 | 10.13 |  | 2 | bar: 10월 12 to 10월 13
3-8 | 개발 | 안드로이드 빌드 기준 InputManager 스크립트 모듈 선 제작 | 김재성 | 10.12 | 10.12 | 100% | 2 | bar: 10월 12
3-9 | 개발 | 구글맵스 API를 이용한 건물 렌더링 기법 탐구 | 이재혁 | 10.12 | 10.13 | 100% | 1 | bar: 10월 12 to 10월 13
4 | 캐릭터 구현 (AR 하나쨩)
4-1 | 기획 | 캐릭터 컨셉 | 박수현 | 10.11 | 10.12 |  | 1 | bar: 10월 11 to 10월 12
4-2 | 전체 | 캐릭터 디자인(에셋, 모션) | 김동열 | 10.11 | 10.14 |  | 1 | bar: 10월 11 to 10월 14
4-3 | 개발 | 캐릭터 출력 | 이재혁 | 10.12 | 10.12 |  | 1 | bar: 10월 12
4-4 | 개발 | Depth Lab R&D (캐릭터 이동) | 이재혁 | 10.12 | 10.13 |  | 1 | bar: 10월 12 to 10월 13
4-5 | 개발 | 캐릭터 애니메이션 | 김재성 | 10.19 | 10.25 |  | 1 | bar: 10월 19 to 10월 25
4-6 | 기획 | 호감도에 따른 대사
| 기획 | 상호작용에 따른 애니메이션, 표정
5 | 데이트 시스템
5-1 | 기획 | 경로 시스템 기획서 | 김동열 | 10.11 | 10.11 | 100% | 1 | bar: 10월 11
5-2 | 기획 | 데이트 시스템 기획서 | 김효진 | 10.11 | 10.12 |  | 1 | bar: 10월 11 to 10월 12
5-3 | 기획 | 데이트 시스템 UI 기획서 | 김효진 | 10.12 | 10.13 |  | 1 | bar: 10월 12 to 10월 13
5-4 | 기획 | 데이트 코스 기획서 | 김동열 | 10.12 | 10.13 |  | 2 | bar: 10월 12 to 10월 13
5-5 | 개발 | 맵 박스 R&D | 박도일 | 10.11 | 10.11 | 중단 | 2 | bar: 10월 11
5-6 | 개발 | 경로 시스템 기능 구현 | 박도일 | 10.11 | 10.21 |  | 1
| 개발 | 데이트 코스 저장& 불러오기
| 개발 | 호감도에 따른 데이트 경로 불러오기
6 | 상호작용
6-1 | 기획 | 상호작용 가게&상호작용 리스트 정리(1차 프로토) | 박수현 | 10.12 | 10.13 |  | 1 | bar: 10월 12 to 10월 13
6-2 | 기획 | 상호작용 연출 리스트(1차 프로토) | 김효진 | 10.13 | 10.14 |  | 1 | bar: 10월 13 to 10월 14
6-3 | 개발 | VPS 연출 구현 | 박도일 | 10.14 | 10.26 |  | 1 | bar: 10월 14 to 10월 26
6-4 | 기획 | 특별 이벤트 기획 | 김효진 | 10.19 | 10.21 |  | 2 | bar: 10월 19 to 10월 21
6-5 | 기획 | 선물 획득 기획
6-6 | 기획 | 선물 구매 기획
6-7 | 개발 | 데이트 선택지에 따른 특별 이벤트 실행
6-8 | 개발 | 선물 띄우기& 획득 구현
6-9 | 개발 | 지정 가게에서 선물 구매 구현
6-10 | 개발 | 선물하기& 반응 구현
6-11 | 기획 | 방명록 기획서
6-12 | 개발 | 그림 그리기& 건물에 이미지 붙이기 구현
7 | 스토리
7-1 | 기획 | 프롤로그, 엔딩 (영상)
7-2 | 기획 | 호감도 별 스토리(숨겨진 이야기)
7-3 | 기획 | 데이트 상호작용 별 대사
7-4 | 기획 | 특별 이벤트 스토리&대사
7-5 | 개발 | 영상 재생 구현
7-6 | 개발 | 호감도 별 스토리 획득& 재생
7-7 | 개발 | 데이트 상호작용 구현
7-8 | 개발 | 특별 이벤트 대사 구현
8 | 세이브 앤 로드
8-1 | 기획 | 호감도 기획서
8-2 | 기획 | 인벤토리 기획서
8-3 | 개발 | Firebase R&D | 박도일 | 10.12 | 10.13 |  | 2 | bar: 10월 12 to 10월 13
8-4 | 개발 | 호감도 설정& 호감도에 따른 스토리 연동
8-5 | 개발 | 코인, 선물 획득/소비 시 인벤토리 구현
9 | 기타 컨텐츠
9-1 | 기획 | 코인 획득 시스템 기획서
9-2 | 기획 | 하나와 사진찍기 기획서
9-3 | 개발 | 만보기와 연동해서 코인 획득 구현
9-4 | 개발 | 카메라와 갤러리 접근& 하나와 사진찍기 구현
10 | UI
10-1 | 기획 | 타이틀 화면 기획
11 | Sound
11-1 | 기획