## Sheet1
| 9월 |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
| 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주
프로젝트 진행
핵심 목표 | 9월 3주: 미니과제 기획, 완성; 10월 1주: 기획 - 컨셉 확정; 10월 2주: 핵심 기능 선정 & 구현; 11월 1주: 모든 기능 구현; 11월 4주: 디버깅
개발 -기술 R&D
개별 마일스톤 | 09.22 킥오프 09.23 1차 프로토 | 09.27 2차 프로토 09.28 미니게임 출시 | 10.06 2차 기업 미팅 10.07 컨셉 기획서 초안 |  |  | 10.28 1차 프로토 |  |  | 11.18 2차 프로토 | 11.21 CBT | 12.05 OBT 12.09 게임 출시 (발표)
개발 스펙 | 9월 3주: 각자 팀 상황에 맞게 진행; 10월 1주: 기획 - 컨셉 기획서 -컨셉 제안서 -마일스톤, WBS 개발 구글 AR기술 R&D
미니게임 출시
게임 출시
OBT
컨셉 확정
CBT
CBT
1차
프로토
2차
프로토