## 1차 프로토
[12 empty] | 목표 일정 기간 | [26 empty] | 전체 | 진행 | 공정률
실제 진행 기간
[39 empty] | 157 | 98 | 62.4204
ID | 부서 | 업무 | 담당자 | 시작일 | 완료일 | 진행률 | 우선순위 | 9월 |  | 10월 | [27 empty] | 비중
[8 empty] | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 프로젝트 관리
1-1 | 전체 | 문서 양식 설정 | 김효진 | 9.29 | 9.29 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 9월 29
1-2 | 개발 | GitHub 사용 규칙 설정 | 박도일 | 9.29 | 9.29 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 9월 29
1-3 | 기획 | 마일스톤 확정 | 박수현 | 10.04 | 10.06 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 4 to 10월 6
1-4 | 개발 | 코드 컨벤션 문서작성 | 김재성 | 10.07 | 10.11 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 7 to 10월 11
1-5 | 기획 | 2차 기업미팅 보고서 | 원유훈 | 10.13 | 10.13 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 13
1-6 | 기획 | 마일스톤&WBS 재 설정 | 박수현 | 10.13 | 10.14 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 13 to 10월 15
1-7 | 기획 | 용어 정리 | 원유훈 | 10.17 | 10.18 | 100% | 3 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 17 to 10월 18
1-8 | 개발 | 기업미팅 대비 질문 리스트 작성 | 박재성 | 10.18 | 10.19 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18 to 10월 19
1-9 | 기획 | 3차 기업 미팅 보고서 | 원유훈 | 10.20 | 10.20 |  | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 20
1-10 | 기획 | 4차 기업 미팅 보고서 | 원유훈 | 10.27 | 10.27 |  | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 27
1-11 | 개발 | 본 프로젝트 레포지토리 개설 및 프로젝트 파일 설정 후 배포 | 김재성 | 10.19 | 10.19 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 19
2 | 컨셉 기획
2-1 | 기획 | AR 기본 개념 공부 | 전체 | 9.29 | 9.29 | 100% | 1 | [30 empty] | 4 | bar: 9월 29 to 10월 3
2-2 | 기획 | 컨셉 기획 | 원유훈 | 10.04 | 10.04 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 4
2-3 | 기획 | 컨셉을 바탕으로 세부 컨텐츠 기획 | 김효진 | 10.04 | 10.05 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 4 to 10월 5
2-4 | 기획 | 제안서 작성 | 원유훈 | 10.05 | 10.06 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 5 to 10월 6
2-5 | 전체 | 필요 기술 리스트 체크 | 김동열 | 10.05 | 10.06 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 5 to 10월 6
2-6 | 기획 | AR 레퍼런스 수집 | 김효진 | 10.04 | 10.05 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 4 to 10월 5
2-7 | 기획 | 컨셉 기획서 작성 | 원유훈 | 10.06 | 10.07 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 6 to 10월 7
2-8 | 개발 | 프로젝트 프로토타입 기능제안서 작성 및 기획팀 전달 | 전체 | 10.12 | 10.12 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 12
2-9 | 기획 | 시스템 컨셉 회의& 정리 | 전체 | 10.13 | 10.13 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 13
2-10 | 개발 | 1차 프로토 기술 회의 및 피드백 | 김재성 | 10.18 | 10.19 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18 to 10월 19
3 | 개발 R&D
3-1 | 개발 | 구글 AR기술 R&D | 전체 | 9.29 | 10.06 | 100% | 1 | [30 empty] | 7 | bar: 9월 29 to 10월 6
3-2 | 개발 | 개발 스펙 정리 | 김재성 | 10.04 | 10.05 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 4 to 10월 5
3-3 | 개발 | 샘플 APP 이용해 다이어그램 만들기 | 전체 | 10.04 | 10.04 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 4
3-4 | 개발 | AR 교과서 탐구 | 박도일 | 10.11 | 10.12 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 11 to 10월 12
3-5 | 개발 | AR앱 초기 시작시 Camera 포지셔닝 방법 연구 | 김재성 | 10.13 | 10.13 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 13
3-6 | 개발 | ARCore Depth Lab 추가 R&D (벽에 오브젝트가 가리는 현상) | 김재성 | 10.11 | 10.13 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 11 to 10월 12
3-7 | 개발 | ARCore 콜라이더 관련 기능 테스트 | 이재혁 | 10.11 | 10.13 | 100% | 2 | [30 empty] | 3 | bar: 10월 11 to 10월 13
3-8 | 개발 | 오브젝트+UI 관련 테스트 R&D | 최재연 | 10.12 | 10.13 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 12 to 10월 13
3-9 | 개발 | 안드로이드 빌드 기준 InputManager 스크립트 모듈 선 제작 | 김재성 | 10.12 | 10.12 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 12
3-10 | 개발 | 구글맵스 API를 이용한 건물 렌더링 기법 | 이재혁 | 10.12 | 10.13 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 12 to 10월 13
3-11 | 개발 | Firebase R&D | 박도일 | 10.12 | 10.14 | 100% | 2 | [30 empty] | 3 | bar: 10월 12 to 10월 14
3-12 | 개발 | GoogleMap API 건물 렌더링 기능 + Occlusion 기능 결합 시도 | 김재성 | 10.12 | 10.18 |  | 1 | [30 empty] | 5 | bar: 10월 12 to 10월 18
3-13 | 개발 | 스마트폰 터치 레이캐스트 테스트 | 최재연 | 10.13 | 10.17 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 13 to 10월 14
3-14 | 개발 | GPS데이터 활용. AR카메라와 맵의 회전각 보정 | 김재성 | 10.13 | 10.17 | 100% | 2 | [30 empty] | 3 | bar: 10월 13 to 10월 17
3-15 | 개발 | AR 캐릭터 건물 출돌 판별 작업 | 이재혁 | 10.13 | 10.14 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 13 to 10월 14
3-16 | 개발 | Occlusion culling 테스트 | 신혁진 | 10.13 | 10.13 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 13
3-17 | 개발 | Addressable 테스트 | 신혁진 | 10.13 | 10.14 | 100% | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 13
3-18 | 개발 | GoogleMap API 렌더링 맵에서의 NavMesh Test | 김재성 | 10.14 | 10.17 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 14 to 10월 17
3-19 | 개발 | GPS 모듈 로직 수정 및 리팩토링, 모듈화 | 김재성 | 10.15 | 10.16 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 15 to 10월 16
3-20 | 개발 | AR공간내 오브젝트 가시거리 테스트 | 김재성 | 10.18 | 10.18 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18
3-21 | 개발 | Google Map API 테스트앱에 각자 테스트 및 결과물 결합 | 전체 | 10.18 | 10.18 |  | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18
3-22 | 개발 | NavMesh 모듈화 | 신혁진 | 10.18 | 10.18 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18
3-23 | 개발 | 북쪽 방향 오차 줄이기 R&D | 이재혁 | 10.18 | 10.18 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18
4 | 캐릭터 구현 (AR 하나쨩)
4-1 | 기획 | 캐릭터 컨셉 기획서 | 박수현 | 10.11 | 10.12 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 11 to 10월 12
4-2 | 기획 | 캐릭터 모션/상태/이동 기획서 | 김동열 | 10.13 | 10.17 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 13 to 10월 17
4-3 | 기획 | 캐릭터 리소스 확보 | 김동열 | 10.19 | 10.19 | 보류 | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 19
4-4 | 전체 | 캐릭터 그래픽 구현 | 신혁진 | 10.17 | 10.20 | 보류 | 1 | [30 empty] | 4 | bar: 10월 17 to 10월 20
4-5 | 개발 | 캐릭터 출력 | 이재혁 | 10.12 | 10.12 | 보류 | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 12
4-6 | 개발 | 캐릭터 이동 | 이재혁 | 10.20 | 10.21 |  | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 20 to 10월 21
4-7 | 개발 | 캐릭터 모션 재생 |  | 10.20. | 10.21 |  | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 20 to 10월 21
4-8 | 개발 | 상황별 캐릭터 모션 재생 |  | 10.24 | 10.25 |  | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 24 to 10월 25
4-9 | 개발 | 캐릭터 등/퇴장 구현 |  | 10.24 | 10.25 |  | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 24 to 10월 25
5 | 스토리 모드(데이트)
5-1 | 기획 | 경로 시스템 기획서 | 김동열 | 10.11 | 10.11 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 11
5-2 | 기획 | 데이트 시스템 기획서 | 원유훈 | 10.14 | 10.17 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 14 to 10월 17
5-3 | 기획 | 1스테이지 데이트 시나리오 | 박수현 | 10.17 | 10.19 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 17 to 10월 19
5-4 | 기획 | 1스테이지 기획서 | 김효진 | 10.17 | 10.19 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 17 to 10월 19
5-5 | 개발 | 맵 박스 R&D | 박도일 | 10.11 | 10.11 | 중단 | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 11
5-6 | 개발 | 플레이어 보행 중 케릭터 위치선정 로직(스크립트) 작성 및 모듈화 | 김재성 | 10.19 | 10.21 |  | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 19 to 10월 21
5-7 | 개발 | 플레이어 따라 이동 |  | 10.20 | 10.21 | [32 empty] | 2 | bar: 10월 20 to 10월 21
5-8 | 기획 | 미니맵 기획서 | 박수현 | 10.15 | 10.16 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 15 to 10월 16
5-9 | 개발 | 미니맵 관련 R&D | 신혁진 | 10.19 | 10.20 |  | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 19 to 10월 20
5-10 | 개발 | 미니맵 구현 |  | 10.20 | 10.24 |  | 1 | [30 empty] | 3 | bar: 10월 20 to 10월 24
5-11 | 개발 | Google API를 활용하여 맵 특정 좌표에 오브젝트 / 상호작용 구현 | 신혁진 | 10.17 | 10.17 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 17
5-12 | 전체 | 1스테이지 완주 |  | 10.26 | 10.28 | [32 empty] | 3 | bar: 10월 26 to 10월 28
6 | 상호작용(선물, 특별 이벤트)
6-1 | 기획 | 상호작용 가게 리스트 정리(1차 프로토) | 박수현 | 10.12 | 10.13 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 12 to 10월 13
6-2 | 기획 | 상호작용 연출 리스트(1차 프로토) | 김효진 | 10.17 | 10.18 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 17 to 10월 18
6-3 | 기획 | 특별 이벤트 기획(1차 프로토) | 김효진 | 10.17 | 10.18 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 17 to 10월 18
6-4 | 기획 | VPS 연출용 에셋 확보(1차 프로토) | 김효진 | 10.18 | 10.19 | 100% | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 18 to 10월 19
6-5 | 기획 | 선물 시스템 기획서 | 원유훈 | 10.14 | 10.17 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 14 to 10월 17
6-6 | 기획 | 호감도 시스템 기획 | 김효진 | 10.14 | 10.17 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 14 to 10월 17
6-7 | 개발 | 오브젝트 및 UI 상호작용 스크립트 리팩토링 및 모듈화 | 최재연 | 10.12 | 10.18 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 12 to 10월 18
6-8 | 개발 | 임시 인벤토리 구현 | 김재성 | 10.15 | 10.15 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 15
6-9 | 개발 | Dictionary 사용해서 세부적인 인벤토리 구현 | 박도일 | 10.17 | 10.18 | 100% | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 17 to 10월 18
6-10 | 개발 | 선물 시스템 기획서에 맞게 인벤토리 구현사항 리팩토링 | 박도일 | 10.18 | 10.18 |  | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18
6-12 | 개발 | 상호작용 리팩토링, 모듈화 | 최재연 | 10.18 | 10.18 | 100% | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 18
6-13 | 개발 | 선택지 선택 시 VPS연출 출력 |  | 10.20 | 10.21 | [32 empty] | 2 | bar: 10월 20 to 10월 21
6-14 | 개발 | 건물을 피해 선물이 스폰 | 신혁진 | 10.20 | 10.20 |  | 2 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 20
6-15 | 개발 | 선물 획득, 인벤토리에 넣기 |  | 10.24 | 10.25 | [32 empty] | 2 | bar: 10월 24 to 10월 25
6-16 | 개발 | 선물 버리기, 선물 하기 |  | 10.24 | 10.25 | [32 empty] | 2 | bar: 10월 24 to 10월 25
6-17 | 개발 | 선물에 따라 호감도 변화 |  | 10.25 | 10.26 | [32 empty] | 2 | bar: 10월 24 to 10월 25
7 | UI
7-1 | 기획 | UI 시스템 기획서 | 김동열 | 10.17 | 10.20 |  | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 17 to 10월 20
7-3 | 개발 | 프로토타입 UI 구현 | 최재연 | 10.19 | 10.25 |  | 2 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 19 to 10월 21; 10월 24 to 10월 25
8 | QA
8-1 | 기획 | 1차 프로토 TC 작성 |  | 10.26 | 10.27 |  | 1 | [30 empty] | 1 | bar: 10월 26 to 10월 27
8-2 | 전체 | 1차 프로토 완성 |  | 10.28 | 10.28 |  | 1 | [30 empty] | 1
8-3 | 기획 | 1차 프로토 QA |  | 10.31 | 11.01 |  | 1 | [30 empty] | 2
7 | 2차 프로토 준비
7-1 | 기획 | 2차 프로토 Gantt 확정 | 박수현 | 10.24 | 10.28 |  | 1 | [30 empty] | 2 | bar: 10월 24 to 10월 28
7-2 | 기획 | 전체 볼륨 확정 |  | 10.24 | 10.24 | [32 empty] | 1 | bar: 10월 24
7-3 | 기획 | 1챕터 전체 스토리 기획 |  | 10.24 | 10.24 | [32 empty] | 1 | bar: 10월 24
7-4 | 기획 | 1챕터 전체 스테이지 기획 |  | 10.25 | 10.26 | [32 empty] | 2 | bar: 10월 25 to 10월 26
7-5 | 기획 | 챕터 별 필요 호감도 기획 |  | 10.26 | 10.26 | [32 empty] | 1 | bar: 10월 26
7-6 | 기획 | 스토리 모드 전체 UI 기획 |  | 10.27 | 10.27 | [32 empty] | 1 | bar: 10월 27